## Casos de Uso
Lista de Casos de Uso
Proyecto: | PANGEA
Identificador (ID) de CU | Descripción de Caso de Uso | Alias | Estado | Esfuerzo (hrs) | Incremento | Prioridad | Comentarios
CU-01 | El líder Evento deberá poder crear un evento para gestionar el mismo de manera de manera eficaz. | Crear nuevo evento | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-02 | El Líder Evento deberá poder consultar sus eventos en los que se encuentra registrado.. | Mostrar eventos | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-03 | El Líder Evento deberá poder modificar el evento para actualizar o cambiar su informacón de manera rapida e intuitiva | Modificar evento | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-04 | E Líder Evento deberá poder consultar el programa del evento para poder generarlo en PDF y usarlo fuera del sistema sin complicaciones de formatos. | Consultar programa de evento | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-05 | El líder de evento deberá poder crear un comité para poder llevar el control de los organizadores de manera fácil e intuitiva. | Crear comité | Planificado | 15 | 1 | Alta
CU-06 | El líder de evento y comité deberá poder modificar los miembros del comité con el fin de agregar o elimianar miembros de manera sencilla e intuitiva. | Gestionar miembros de comité | Planificado | 15 | 1 | Alta
CU-07 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Modificar comité | Planificado | 15 | 1 | Alta
CU-08 | El lider de evento y/o lider de comité deberá poder consultar los comités del evento (para el caso del lider del evento), el lider de comité verá solo accederá al comité encargado para consultar la información del mismo en tiempo de respuesta máximo de 3 segundos | Mostrar comité | Planificado | 15 | 1 | Alta
CU-09 | El Líder Comité/Miembro Comité deberá poder crear una actividad para que su información se encuentre registrada en el sistema y se realicé un seguimiento de ella, en un tiempo máximo de 3 minutos. | Crear actividad | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-10 | El lider del evento y/o miembro de comité deberá poder modificar la información de las actividades del evento | Modifcar actividad | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-11 | El lider del evento deberá poder cancelar alguna actividad o actividades del evento en caso de ser requerido. | Cancelar actividad | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-12 | El Líder Comité/Miembro Comité deberá poder asignar una actividad a su comité especifico para poder llevar el segumiento de los responsables de acividades de manera intuitiva. | Asignar actividad a comité | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-13 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Crear tarea | Planificado | 14 | 1 | Alta
CU-14 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Eliminar tarea | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-15 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Modificar tarea | Planificado | 14 | 1 | Alta
CU-16 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Asignar tarea a actividad | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-17 | El miembro de comité deberá poder registrar la información personal y de contacto de los asistentes en tiempo máximo de 4 minutos. | Registrar asistente | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-18 | El miembro de comité deberá poder asignar a uno o más asistentes a alguna actividad con la condición de que en esta haya cupo. | Registrar asistente a actividad | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-19 | El miembro de comité deberá poder consultar los asistentes con sus respectivos datos y actividades asignadas con un tiempo de respuesta máximos de 3 segundos. | Consultar asistentes | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-20 | El miebro de comité deberá poder validar la inscripción del asistente comprobando el pago de la actividad para poder generar su constancia, la cosntacia solo se generará si se valida su asistencia a la actividad. | Validar asistente | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-21 | El lider del evento deberá poder crear un presupuesto inicial para el evento, el cual solo podrá ser modificado agregando ingresos o gastos. | Crear presupuesto | Planificado | 8 | 2 | Media
CU-22 | El lider del evento y/o lider del comité deberá poder registrar ingresos, ya sea por patrocionios o por inscripciones al evento y/o actividades, para analizar el presupuesto del evento. | Regsitrar ingreso | Planificado | 8 | 2 | Media
CU-23 | El lider del evento y/o lider del comité deberá poder registrar los gastos, ya sea por compra de materiales o propaganda del evento, entre otros, para analizar el presupuesto del evento. | Registrar gasto | Planificado | 8 | 2 | Media
CU-24 | El lider del evento y/o lider del comité deberá poder consultar el presupuesto general del evento, en un tiempo de respuesta máximo de 3 segundos. | Consultar presupuesto | Planificado | 8 | 2 | Media
CU-25 | El miembro de comité deberá poder registrar los materiales para poder ser asignados a las difentes tareas, en un tiempo máximo de 5 minutos. | Registrar material | Planificado | 8 | 2 | Media
CU-26 | El miembro de comité deberá poder asignar material a actividad en caso de ser necesario su uso, con la única condición de que esté disponible. | asignar material a actividad | Planificado | 8 | 2 | Media
CU-27 | El miebro de comité deberá poder modificar el/los materiales para actualizar el catálogo de los mismos y ver su disponibilidad o caracteristicas. | Modificar materiales | Planificado | 8 | 2 | Media
CU-28 | El miebro de comité deberá poder eliminar el/los material que ya no se encuentra en condiciones adecuadas para su uso. | Eliminar materiales | Planificado | 8 | 2 | Media
CU-29 | El Líder Comité/Líder Revisor deberá poder registrar los articulos para que se puedan asignar y revisar de manera segura. | Registrar artículos | Planificado | 8 | 2 | Media
CU-30 | El Líder Comité/Líder Revisor deberá poder modificar los articulos para que se suba una nueva versión de ellos salvaguardando la información. | Mdificar artículos | Planificado | 8 | 2 | Media
CU-31 | El Líder Comité/Líder Revisor deberá poder asignar un articulo a un revisor para que este pueda evaluarlo y dar retroalimentación de manera intuitiva. | Asignar artículo a revisor | Planificado | 8 | 2 | Media
CU-32 | El Líder Comité/Líder Revisor deberá poder consultar los articulos que están registrados en el sistema para ver la información de ellos, en un tiempo de repsuesa máximo de 3 segundos | Consultar articulos | Planificado | 8 | 2 | Media
CU-33 | El Miembro Comité/Revisor deberá poder crear una revisión del articulos que se le asignó para ofrecer retroalimentación y una evaluación, con la disponibilidad de realizarla en el tiempo que deseé. | Crear revisión | Planificado | 8 | 2 | Media
CU-34 | El Miembro Comité/Revisor deberá poder modificar la revisión que ha dejado pendiente para finalizarla o solo guardarla, estará disponible en todos los casos que aun no sea finalizada. | Modificar revisión | Planificado | 8 | 2 | Media
CU-35 | El Líder Comité/Líder Revisor deberá poder enviar la revisión al autor para informarle sobre sus observaciones y calificación, todo en un lapso minimo de máximo de 3 minutos. | Enviar revisión al autor | Planificado | 8 | 2 | Media
CU-37 | La Miembro Comité deberá poder generar las consatancias de los asistentes y ponentes para poder entregarlas por correo electronico de manera intuitiva y eficiente. | Generar constancias | Planificado | 6 | 3 | Baja
CU-38 | El Usuario deberá poder crear una cuenta en el sistema para poder acceder a las funciones de la misma de manera sencilla e intuitiva. | Crear cuenta | Planificado | 6 | 3 | Baja
CU-39 | El usuario deberá poder modificar la información de su cuenta para que tenga control sobre los datos que están ahí de manera sencilla e intuitiva. | Modificar cuenta | Planificado | 6 | 3 | Baja
CU-40 | El usuario deberá poder iniciar sesión en el sistema para que exista seguridad y privacidad en sus datos de manera sencilla, intuitiva y rápida. | Iniciar sesión | Planificado | 6 | 3 | Baja
CU-41 | El usuario deberá poder cerrar sesión en el sistema para tener un control de la seguridad y privacidad de su información de manera sencilla e intuitiva. | Cerrar sesión | Planificado | 6 | 3 | Baja
CU-42 | El usuario deberá poder recuperar su contraseña para tener control de su cuenta y poder recuperarla en caso de olvidar su contraseña esto de manera segura e intuitiva. | Recuperar contraseña | Planificado | 6 | 3 | Baja
CU-43 | El líder del evento deberá poder agregar personal al evento para que puedan participar en las activiades del mismo de manera sencilla e intuitiva. | Agregar personal al evento | Planificado | 6 | 3 | Alta
CU-44 | El líder del evento deberá poder eliminar personal del evento para poder tener control de quienes ya no participan en el evento esto de manera sencilla e intuitiva. | Eliminar personal del evento | Planificado | 6 | 3 | Alta
CU-XX | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. |  | Planificado

## Instructivo
Lista de Casos de Uso: Instructivo
Proyecto:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de CU | Código que identifica al Caso de Uso de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otro Caso de Uso, ni siquiera si el CU es descartado. El código identifica el CU otros documentos, como por ejemplo la plantilla de descripción de CU.
Descripción de Caso de Uso | Descripción del CU, utilizando el siguiente formato: La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. Por Ejemplo: “El químico podrá reordenar cualquier químico que haya ordenado anteriormente recuperando y editando los detalles de la orden”
Alias | Título del CU alternativo a la descripción, que servirá para identificarlo más fácilmente, sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar. (Verbo + frase nominal)
Estado | Identifica los posibles estados del CU durante su ciclo de vida: - Vacío: El CU fue identificado pero aún no ha sido asignado a una iteración. - Planificado: El CU fue asignado a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: El CU fue seleccionado por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho : El CU fue desarrollado. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas de integración del Software. Un CU “hecho” puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartado: Se determinó que el CU ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro proyecto o fue cancelado. | Vacío | Planificado | En Proceso | Hecho | Descartado
Esfuerzo | Medida del esfuerzo que implica desarrollar el CU, utilizar horas necesarias para desarrollar el CU
Incremento | El incremento en el que se incluye el Caso de Uso. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión del producto, según las prioridades indicadas por el dueño del producto.
Prioridad | El dueño del producto define el orden de importancia de cada CU, que permitirá que se ordenen. Los CU de mayor prioridad deben ser los que agregan mas valor al negocio | Baja | Media | Alta
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen el CU. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de descripción de CU.