## Casos de Uso
Lista de Casos de Uso
Proyecto: | PANGEA
Identificador (ID) de CU | Descripción de Caso de Uso | Alias | Estado | Esfuerzo (hrs) | Incremento | Prioridad | Comentarios
CU-01 | El líder de evento deberá poder crear un evento para gestionar el mismo de manera sencilla. | Crear nuevo evento | Vacío | 10 | 1 | Alta
CU-02 | El lider del evento deberá poder consultar sus eventos en los que se encuentra registrado.. | Mostrar eventos | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-03 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Modificar evento | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-04 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Consultar programa de evento | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-05 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Crear comité | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-06 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Gestionar miembros de comité | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-07 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Modificar comité | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-08 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Mostrar comité | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-09 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Crear actividad | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-10 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Modifcar actividad | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-11 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Cancelar actividad | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-12 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Asignar actividad a comité | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-13 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Crear tarea | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-14 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Eliminar tarea | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-15 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Modificar tarea | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-16 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Asignar tarea a actividad | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-17 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Registrar asistente | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-18 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Registrar asistente a actividad | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-19 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Consultar asistentes | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-20 | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. | Validar asistente | Planificado | 10 | 1 | Alta
CU-XX | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. |  | Hecho
CU-XX | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. |  | Planificado
CU-XX | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. |  | Planificado
CU-XX | La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. |  | Planificado

## Instructivo
Lista de Casos de Uso: Instructivo
Proyecto:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de CU | Código que identifica al Caso de Uso de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otro Caso de Uso, ni siquiera si el CU es descartado. El código identifica el CU otros documentos, como por ejemplo la plantilla de descripción de CU.
Descripción de Caso de Uso | Descripción del CU, utilizando el siguiente formato: La [clase de usuario o actor] deberá poder [hacer algo] [para algún objeto] [condiciones, tiempo de respuesta o declaración de calidad]. Por Ejemplo: “El químico podrá reordenar cualquier químico que haya ordenado anteriormente recuperando y editando los detalles de la orden”
Alias | Título del CU alternativo a la descripción, que servirá para identificarlo más fácilmente, sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar. (Verbo + frase nominal)
Estado | Identifica los posibles estados del CU durante su ciclo de vida: - Vacío: El CU fue identificado pero aún no ha sido asignado a una iteración. - Planificado: El CU fue asignado a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: El CU fue seleccionado por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho : El CU fue desarrollado. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas de integración del Software. Un CU “hecho” puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartado: Se determinó que el CU ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro proyecto o fue cancelado. | Vacío | Planificado | En Proceso | Hecho | Descartado
Esfuerzo | Medida del esfuerzo que implica desarrollar el CU, utilizar horas necesarias para desarrollar el CU
Incremento | El incremento en el que se incluye el Caso de Uso. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión del producto, según las prioridades indicadas por el dueño del producto.
Prioridad | El dueño del producto define el orden de importancia de cada CU, que permitirá que se ordenen. Los CU de mayor prioridad deben ser los que agregan mas valor al negocio | Baja | Media | Alta
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen el CU. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de descripción de CU.